## Лист1
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАМЕЧАНИИ
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 32 "Аленький цветочек"
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2023 год
Режевской городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6628009920
Общий балл: | [5 empty] | 80.49
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 780
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 22
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся. Размещена на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) Размещена на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: договор о сотредничестве с центром "Дар" | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья). Размещено на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Размещена на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Размещена на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информации о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Размещена на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Размещена на официальном сайте образовательной организации . | 2023-01-09
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Размещено на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Размещено на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
10 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяРазмещено на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
11 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Разместили на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
12 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях питания | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях питания | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации. Разместили на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
13 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях охраны здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях охраны здоровья | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специальных условиях охраны здоровья. Разместили на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
14 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Разместили на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
15 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разместили на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
16 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Разместили на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
17 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: договор о сотредничестве с центром "Дар" | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: договор о сотредничестве с центром "Дар" размещено на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
18 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: договор о сотредничестве с центром "Дар" | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: договор о сотредничестве с центром "Дар". Разместили на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
19 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). Размещена на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
20 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-09 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Разместили раздел "Часто задаваемые вопросы" на официальном сайте образовательной организации. | 2023-01-09
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
21 | Отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | Организовать в учреждении комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью | 2023-09-01 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Организованна комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованна необходимой мебелья. | 2023-01-09
22 | Недоступность питьевой воды в образовательной организации | Установить куллер с питьевой водой | 2023-12-31 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Установлен куллер с питьевой водой | 2023-11-20
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
23 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Приобретение мобильных пандусов. Организовать сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом, согласно утвержденного приказа учреждения. | 2023-12-31 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Приобретен мобильный пандус. Назначены ответственные лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов. | 2023-11-15
24 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать парковочное место для автотранспортных средств инвалидов. | 2023-12-31 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Организовано парковочное место для автотранспортных средств инвалидов в 50 метрах от учреждения, около детской поликлиники | 2023-11-15
25 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, организовать обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | На первом этаже образовательной организации созданы группы пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, Приказ №60-1/01-10 от 04.04.2022г., работники обученны. | 2023-11-15
26 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить дополнительные поручни на лестничных маршах образовательной организации. | 2023-12-31 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Приобретены мобильные поручни, назначен ответственный за встречу и сопровождение детей инвалидов. Приказ №60-1/01-10 от 04.04.2022г. | 2023-11-15
27 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, организовать обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | На первом этаже образовательной организации созданы группы пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, Приказ №60-1/01-10 от 04.04.2022 г., работники обученны. Дверные проемы не препятствуют прохождения коляске. | 2023-11-15
28 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления кресел - колясок. | 2023-12-31 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | В образовательной организации преобретено сменное кресело-коляска | 2023-06-01
29 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Создать оборудованное санитарно-гигиеническое помещение с наличием гигиенических средств. | 2023-12-31 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Создано оборудованное санитарно-гигиеническое помещение с наличием гигиенических средств. | 2023-11-15
30 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Предоставить инвалидам по слуху и зрению при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. | 2023-12-31 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Договор "О безвозмездном сотрудничестве" № 11 с ГБОУ СО "Центр "ЭХО". Соглашение "Об оказании услуг тифлопедагога на безвозмездной основе" с МАДОУ - детский сад компенсирующего вида № 369 | 2023-01-09
31 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Организовать обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Организовано обучение сотрудника, ответственного за оказание помощи инвалидам, "Сопровождение инвалидов по территории объекта" в АНО ДПО "Каменный город" | 2023-11-15
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
32 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (3,61% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-02-01 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | План меророприятии: Кркглый стол по деловой культуре на тему "Профессиональная этика. Деловой этикет". Разработана инструкция для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуг при непосредственном обращении в организацию, напвленных на соблюдение этими работниками норм деловой этики. В целях повышения этичности поведения используем следующие мероприятия: этические кодексы, «карты этики», комитеты по этике, обучение этичному поведению. | 2023-05-29
33 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,41% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-02-01 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | В ДОУ разработан Кодекс педагогической этике. Пед Совет на тему "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА", Круглый стол на тему «Педагогическая этика в дошкольном учреждении». Деловая игра «Этика и дошколята» Организованы и проведены воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство прилегающей территории и др.). Функционирует родительский клуб "Мы вместе", Семинар — практикум для педагогов «Педагогическая этика в дошкольном учреждении» Проведено онлайн анкетирование родителей (законных представителей) об удовлетворенности качеством образрвательных услуг на сайте ДОУ. | 2023-05-29
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
34 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (6,02% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-09-01 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Организовали и провели мероприятия с (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, и др.). Фестивали: "Дпары осени", "Ярче звезд", "Рождественские встречи", "Флешмоб папа может". Являемся Инновационной прощадкой от сообщества ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ "Картинная галерея в ДОУ" | 2023-05-29
35 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (6,02% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-09-01 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | На данный момент пересмотр графика работы ОО, не предусмотрен | 2023-05-31
36 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (4,82% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести мероприятия с (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, и др.). | 2023-09-01 | Вишнякова Марина Константиновна заведующий | Организовали и провели мероприятия с (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, и др.). Консультация-практикум «Здоровье и повседневный уход. Отдых. Релаксация. Сон». Флешмоб: «Поздравляем наших мам». Спортивный праздник "Мама, папа, я спортивная семья" | 2023-05-29
Заведующий МБДОУ №32 "Аленький цветочек" |  |  | ____________________ | М.К. Вишнякова